## Blad1
taken | wie | week | tijd dachten | tijd nodig | makkelijkheid | tijdsnood | anders aanpakken volgende keer
menu pagina ui |  | Week 1 | 60 min | 50 min | makkelijk | nee | nee
mederwerker menu pagina ui |  | week 1 | 60 min | 50 min | makkelijk | nee | nee
create pizza |  | week 2 | 80 min | 70 min | redelijk lastig | nee | nee
create unit |  | week 2 | 80 min | 75 min | redelijk lastig | ja | nee
create toppings |  | week 2 | 80 min | 70 min | redelijk lastig | nee | nee
create mederwerker |  | week 2 | 80 min | 80 min | redelijk lastig | nee | nee
update pizza |  | week 3 | 60 min | 55 min | redelijk lastig | nee | nee
update unit |  | week 3 | 60 min | 50 min | redelijk lastig | nee | nee
update toppings |  | week 3 | 60 min | 55 min | redelijk lastig | nee | nee
update mederwerker |  | week 3 | 60 min | 65 min | redelijk lastig | nee | nee
Delete pizza |  | week 4 | 30 min | 25 min | redelijk lastig | nee | nee
Delete unit |  | week 4 | 30 min | 15 min | redelijk lastig | ja | nee
Delete toppings |  | week 4 | 30 min | 20 min | redelijk lastig | nee | nee | bashar
Delete mederwerker |  | week4 | 30 min | 30 min | redelijk lastig | nee | nee | Raul
Bestel pagina ui |  | week 2 | 60 min | 80 min | makkelijk | nee | ja
mederwerke pagina ui |  | week 2 | 60 min | 70 min | makkelijk | nee | nee
toppings ui |  | week 1 | 45 min | 50 min | makkelijk | nee | nee
units ui |  | week 1 | 45 min | 45 min | makkelijk | nee | nee
pizza ui |  | week 2 | 45 min | 40 min | makkelijk | nee | nee
status order |  | week 2/3 | 45 min | 40 min | beetje moeilijk | beetje | ja
pizzas toevoegen bestellen |  | week 2 en 4 | 120 min | 150 min | best moeilijk | beetje | als het makkelijker kan en sneller
totaal prijs bereken |  | week 4 | 30 min | 60 min | redelijk lastig | nee | ja
pizza toevoegen lijst |  | week 3 | 30 min | 25 min | redelijk lastig | nee | nee
menu pagina C# |  | week 1 | 15 min | 15 min | makkelijk | nee | nee
mederwerker menu pagina C# |  | week 2 | 20 min | 25 min | makkelijk | nee | nee
Order pagina ui |  | week 4 | 30 min | 30 min | makkelijk | nee | nee
bestellen pizzas |  | week 4 | 30 min | 25 min | makkelijk | nee | nee
bestelling annuleren |  | week 4 | 30 min | 25 min | makkelijk | nee | nee
bestelling klant zien |  | week 4 | 40 min | 120 min | iets lastiger | beetje | nee